## Sheet1
iteration (week) | total story points | done story points
1 | 116 | 0
2 | 116 | 7
3 | 142 | 17
4 | 161 | 17
5 | 161 | 37
6 | 125 | 55
7 | 125 | 62
8 | 107 | 102